## Sprint 1
Burndown Chart
Teamfit
Sprint: |  | 1 | Puntos de Historia de Usuario |  | 110
Fecha | Avance Esperado | Avance Real | Avance
Inicio Sprint | 110 | 110 | 0
2024-08-03 | 102.1429 | 110 | 0
2024-08-04 | 94.2857 | 110 | 0
2024-08-05 | 86.4286 | 110 | 0
2024-08-06 | 78.5714 | 102 | 8
2024-08-07 | 70.7143 | 89 | 13
2024-08-08 | 62.8571 | 89 | 0
2024-08-09 | 55 | 71 | 18
2024-08-10 | 47.1429 | 71 | 0
2024-08-11 | 39.2857 | 71 | 0
2024-08-12 | 31.4286 | 71 | 0
2024-08-13 | 23.5714 | 71 | 0
2024-08-14 | 15.7143 | 68 | 3
2024-08-15 | 7.8571 | 60 | 8
2024-08-16 | 0 | 0 | 60
Historias a realizar |  |  |  | Responsables
Como Administrador necesito iniciar sesión para acceder a las características del programa |  | 8 |  | Marcelo Criado
Como Administrador necesito poder crear usuarios para que estos hagan uso del programa |  | 8 |  | Jeremías Canto
Como Administrador necesito poder eliminar usuarios para poder dar de baja cuentas que ya no seran utilizadas |  | 3 |  | Marcelo Criado
Como Administrador necesito que se cree un log con los cambios realizados en la BD para llevar un monitoreo de la misma |  | 13 |  | Felipe Díaz
Como administrador necesito subir un archivo con los proyectos a utilizar para realizar la estimación de horas |  | 8 |  | Felipe Díaz
Como administrador necesito consultar los proyectos a proyectar para confirmar los proyectos que se están proyectando |  | 5 |  | Marcelo Criado
Como administrador necesito que los proyectos sean agrupados a través de una clusterización para realizar la asignación de horas estimadas |  | 60 |  | Javiera Marchant
Como administrador necesito filtrar o buscar los proyectos subidos para saber si he subido un proyecto específico |  | 5 |  | Marcelo Criado

## Dailies Sprint 1
Integrante | Preguntas | 2024-08-03 | 2024-08-04 | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | No tenía electricidad | No tenía electricidad | No tenía electricidad | No tenía electricidad | No tenía electricidad
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/A | Avancé en las actividades del login | Terminé el módulo de iniciar sesión | Empecé la visualización y filtrado de proyectos | Avancé en el filtro y visualización de proyectos
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Realizaré las actividades relacionadas con el login | Terminar el login | Empezar a desarrollar la visualización de los proyectos | Desarrollar el filtro y ajuste de los proyectos a proyectar | Terminar las funcionalidades de filtrado y visualización, ajustar la interfaz gráfica, ademas de traspasar las tareas a realizar en la aplicacion de Odoo
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/A | Desarrollar modelos de base de datos | Avanzar en el almacenamiento de valores en un historial | Terminé la funcionalidad de log e inicié el almacenado de proyectos | Desarrollar la funcionalidad de subir proyectos a través de un archivo
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Crear DB modelos para la base de datos | Desarrollar la funcionalidad de ingresar valores en el log | Terminar la funcionalidad del log | Desarrollar la funcionalidad de subir proyectos con un archivo | Terminar la funcionalidad de subir proyectos a través de un archivo
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos | No encuentro impedimentos
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/A | Apoyar al equipo de desarrollo | Apoyar al equipo de desarrollo | Investigar y entender los datos a utilizar | Investigar y entender los datos a utilizar
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Analizar los datos para entenderlos | Analizar los datos para entenderlos | Analizar los datos para entenderlos | Analizar los datos para entenderlos | Analizar los datos para entenderlos
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | No tenemos acceso a los datos completos | No tenemos acceso a los datos completos | Requiere bastante análisis para entender los datos | Existen demasiados nulos y no comprendo completamente los datos | Existen demasiados nulos y no comprendo completamente los datos
Integrante | Preguntas | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | Realizar el modulo de crear usuarios, ademas de su debida interfaz grafica. | Asistir a una reunion agendada y seguir con el modulo de crear usuario. | Terminé e implementé la historia de usuario al sistema | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Empezaré a realizar la interfaz gráfica | Asistiré a la reunion agendad con el profesor, ademas de seguir realizando el modulo de crear usuario. | Seguir realizando el modulo de creacion de usuarios. | N/R | Se realizo el sprint review y se inicio con la creacion de las nuevas historias de usuario para el sprint 2.
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | No tengo impedimentos actualmente | No tengo impedimentos actualmente | No tengo impedimentos actualmente | N/R | N/R
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | Revision de la interfaz grafica de la pagina web. | N/R | Terminé la interfaz para poder ver el usuario | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Revisar y refinar la interfaz gráfica | N/R | Realizar la intefaz grafica del modulo de ver usuarios y revision general de toda interfaz de la pagina web. | N/R | Se realizo el sprint review y se inicio con la creacion de las nuevas historias de usuario para el sprint 2.
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | No tengo impedimentos actualmente | El trayecto de ida y vuelta para asistir a clases me impidio unirme para realizar avances. | No tengo impedimentos actualmente | N/R | N/R
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | Revisar los ultimos detalles de la logica en la pagina web. | Asistir a una reunion agendad y ayudar con la logica del modelo de datos. | Terminé la lógica de programación del eliminar usuarios | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Revisar y refinar los ultimos detalles de la lógica de la programación | Asistir a una reunion agendad con el profesor, revisar y ayudar la logica del modelo de clusterizacion. | Realizar el modulo para visualizar y eliminar los usuarios, ademas de una revision general de la interfaz grafica. | N/R | Se realizo el sprint review y se inicio con la creacion de las nuevas historias de usuario para el sprint 2.
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | No tengo impedimentos actualmente | No tengo impedimentos actualmente | No tengo impedimentos actualmente | N/R | N/R
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | Empecé a realizar la limpieza y verificar los datos existentes | Revisar los datos, realizar y resolver dudas del contenido. | Asistir una reunion agendada, revisar y mejorar la logica del modelo de datos. | Realicé la agrupación de los datos, para luego verificar gráficos a utilizar | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Revisaré los distintos datos y resolveré mis dudas para seguir avanzando | Asistir a una reunion agendad con el profesor, revisar y mejorar la logica del modelo de clusterizacion. | Realizar la estadarizacion y normalizacion de datos. | N/R | Se realizo el sprint review y se inicio con la creacion de las nuevas historias de usuario para el sprint 2.
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | Dependo del horario del profesor para resolver dudas | No tengo impedimentos actualmente | La realizacion de normalizacion de datos esta dando complicaciones. | N/R | N/R

## Retrospective 1
Qué salió bien | Que no salió bien | Propuesta de mejoras | Priorización de acciones
Se realizaron todas las historias necesarias | No se realizó una prueba para la historia de la clusterización | Verificar con el cliente y el equipo de desarrollo que se puede entregar para historias más abstractas que no contienen una vista dentro del sitio web | Entender las historias y verificar el producto a entregar o solicitado por el cliente
La organización y comunicación del grupo 1 | No se contempló la vista del usuario para realizar la interfaz gráfica | Mejorar y realizar testing continuo para adaptar de mejor forma la interfaz grafica para que esta sea mas comodo y adecuada para el usuario. | Comunicación con el cliente para entender que lo que se está desarrollando esta correcto
La división de tareas se realizó correctamente | Nos falto comunicación con el otro equipo para desarrollar las historias | Comunicación más frecuente y concisa con el otro equipo. Hablar y comunicar el avance con el otro grupo cada vez que se tomen decisiones, se finalicen historias, o sea necesario para mejorar la coordinación entre amos equipos | Comunicarse efectivamente con el equipo 2
Se buscó respetar los horarios de trabajo establecidos | Nos faltó comunicación con el cliente para aceptar las historias de usuario | Realizar reuniones con el cliente para revisar el avance de las historias de usuario. | Mejorar el apartado técnico del sistema, como lo son las validaciones, entre otros
La modalidad y horarios de trabajo permitieron trabajar correctamente el sistema | Falta de verificaciones en ciertas paginas y formularios en la pagina web. | Implementar las debidas verificaciones en las paginas y formularios que los necesiten. | Entender correctamente el uso de la interfaz para que el cliente pueda utilizarla correctamente
El equipo es capaz de ser autónomo y ayudar en caso de que ocurran problemas
El equipo es capaz de mencionar temas de interes para todo el grupo, llevando a un buen ambiente de trabajo

## Sprint 2
Burndown Chart
Teamfit
Sprint: |  | 2 | Puntos de Historia de Usuario |  | 74
Fecha | Avance Esperado | Avance Real | Avance
Inicio Sprint | 74 | 74 | 0
2024-08-17 | 68.7143 | 74 | 0
2024-08-18 | 63.4286 | 74 | 0
2024-08-19 | 58.1429 | 74 | 0
2024-08-20 | 52.8571 | 74 | 0
2024-08-21 | 47.5714 | 62 | 12
2024-08-22 | 42.2857 | 42 | 20
2024-08-23 | 37 | 34 | 8
2024-08-24 | 31.7143 | 34 | 0
2024-08-25 | 26.4286 | 34 | 0
2024-08-26 | 21.1429 | 29 | 5
2024-08-27 | 15.8571 | 29 | 0
2024-08-28 | 10.5714 | 13 | 16
2024-08-29 | 5.2857 | 13 | 0
2024-08-30 | 0 | 13 | 0
Historias a realizar |  |  |  | Responsables
Como administrador necesito marcar tipos de registros en el log como importante para evitar que se pierdan datos relevantes para la empresa |  | 8 |  | Felipe Díaz
Como administrador necesito que se eliminen los datos del log más antiguos según los parámetros indicados para evitar sobrecarga en la base de datos |  | 5 |  | Marcelo Criado
Como administrado necesito una página para ingresar y modificar parámetros relevantes para el resto del sistema |  | 8 |  | Jeremías Canto
Como usuario necesito que mi sesion finalice automaticamente despues de cierto tiempo para evitar problemas de seguridad. |  | 13 |  | Marcelo Criado
Como usuario necesito que los proyectos sean cargados a través de una API para realizar la agrupación con los datos más actulizados |  | 13 |  |  | No Realizado por no poder realizar la integración
Como administrador necesito que el log tenga distintos tipos representativos y útiles para mejorar el entendimiento del historial |  | 2 |  | Marcelo Criado
Como usuario necesito que los menús estén correctamente integrados para evitar encontrar páginas o links que no funcionen |  | 2 |  | Jeremías Canto
Como administrador necesito que los formularios cuenten con los campos minimos para agregar usuarios y evitar tener campos innecesarios en la base de datos |  | 5 |  | Felipe Díaz
Como administrados necesito que el historial sea legible y con una interfaz útil para poder encontrar la información relevante lo más rápido posible |  | 3 |  | Marcelo Criado
Como administrador necesito que se realicen validaciones del formulario de agregar usuarios para evitar ingresar datos erroneo o incompatibles con el sistema |  | 5 |  | Jeremías Canto
Como adminstrador necesito que se realicen validaciones del formulario de subir archivos para evitar ingresar datos erroneo o incompatibles con el sistema |  | 5 |  | Felipe Díaz
Como administrador necesito tener una interfaz fácil e intuitiva para confirmar los proyectos que se están subiendo |  | 5 |  | Marcelo Criado

## Dailies Sprint 2
Integrante | Preguntas | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 2024-08-23
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | Revisé y mejoré distintas historias de usuario | Realizar las historias de usuario | Mejoré la interfaz y cree un HTML base | Empezar a realizar la interfaz para ingresar parámetros
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | He realizado y generado distintas historias para luego realizar el sprint review | Terminar de desarrollar las distintas historias de usuario para el sprint a realizar | Realizar la historia de mejorar la interfaz a utilizar | Intentar realizar una interfaz para ingresar parámetros | Continuar con la realización de la interfaz para ingresar parámetros
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | Realizar la estimación de HU y ayudar con las historias | Mejoré la usabilidad de subir proyectos | Desarrollar la historia de cerrar sesión
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Apoyar en la creción de historias de usuario | Realicé la historia de mejorar la usabilidad de subir proyectos | Desarrollar la historia de cerrar sesión automáticamente | Terminar la historia de cerrar sesión automáticamente y mejorar la interfaz del historial de acciones
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | No tengo conocimientos relacionados a esto | Ninguno | Ninguno
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | Realizar la estimación de HU y ayudar con las historias | Apliqué los cambios en la DB y mejoré la interfaz de agregar usuarios | Revisé y apliqué cambios en la DB, además de iniciar las validaciones para subir archivos
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Apoyar en la creción de historias de usuario | Modificar la base de datos y mejorar la interfaz de crear empleados | Empezar a verificar las validaciones para subir un archivo con proyectos | Terminar la validación de subir archivos
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | Se realizo la caracterizacion basica de la agrupacion | Se realizaron prueba de modelos | Se asignaron tareas para la realizacion del algoritmo
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Realizar la caracterización de la agrupación | Realize prueba de modelos para el desarrollo del algoritmo clasificador | Realize una reunion con mi pareja de trabajo para distribuir tareas y entrega bases de estudio para la realizacion del algoritmo | Estudie y busque informacion para formular bases para el desarrollo del algoritmo
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Conocimientos y disponibilidad del profesor | Conocimientos y disponibilidad del profesor | Conocimientos y disponibilidad del profesor | Conocimientos y disponibilidad del profesor
Integrante | Preguntas | 2024-08-24 | 2024-08-25 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-30
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | Avanzar con la pagina de parametros | N/R | Revision y mejora de la pagina de parametros | Sprint Review
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Avanzar en la página de parámetros | N/R | Revisa y mejorar el aspecto visual de la pagina de parametros, ayudar en la integracion de los modulos del equipo 2 | Sprint Review | Realizacion de documentacion relacionada al ramo de capstone y del sprint 3
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | Ningún impedimento actualemente | Falta de disponibilidad por horario de clases | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | Realizar el modulo de eliminacion de datos en el log segun los parametros establecidos | N/R | Realizacion de documentacion | Sprint Review
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Realizar la eliminación de los datos según los parámetros establecidos | N/R | Revisar y realizar la documentacion relacionada al sprint 2 y sprint 3, ayudar con la integracion de los modulos del equipo 2 | Sprint Review | Realizacion de documentacion relacionada al ramo de capstone y del sprint 3
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | Ningún impedimento actualemente | Falta de disponibilidad por horario de clases | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | Implementar codigo para la eliminacion de parametros | Revisar y Agregar mensajes en la pagina web | Finalizacion del formulario de la pagina de parametros | Sprint Review
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | Implementar el código para actualizar los parámetros que permiten eliminar el historial | Revisar y agregar mensajes en todos los apartados de la pagina web | Terminar el formulario de la pagina de parametros. ayudar con la implementacion de los modulos del equipo 2 | Sprint Review | Realizacion de documentacion relacionada al ramo de capstone y del sprint 3
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | Ningún impedimento actualemente | Falta de disponibilidad por horario de clases | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | Estudie y realize hipotesis segun lo estudiado | Se realizo una reunion para revisar el avanze del equipo | N/R | Se realizo una reunion con el profesor para revisar el avance | Se realizaron correciones al trabajo realizado | Reunion y reformulacion de hipotesis | Sprint Review
| ¿Que haré hoy? | Se realizo una reunion para revisar el avanze acordado para evaluar la investigacion y avance de las hipotesis formuladas por el equipo de trabajo | N/R | Se realizo una reunion con el profesor para revisar el trabajo realizado por el equipo de trabajo | Se realizaron correcciones en el trabajo realizado basados en las instrucciones del profesor Francisco | Se realizo una reunion con el profesor Manuel para reformular el trabajo y las hipotesis realizadas por el equipo de trabajo | Sprint Review | Realizacion de documentacion relacionada al ramo de capstone y del sprint 3
| ¿Que impedimentos tengo? | Conocimientos y disponibilidad del profesor | N/R | Conocimientos y disponibilidad del profesor | Conocimientos y disponibilidad del profesor | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente | Ningún impedimento actualemente

## Retrospective 2
Qué salió bien | Que no salió bien | Propuesta de mejoras | Priorización de acciones
La organización y comunicación del grupo 1 | Se encontraron varias faltas ortográficas en la interfaz del programa | Revisión constante de la ortografía, uso de herramientas externas para mayor valides. | Revisión de ortografía
La división de tareas se realizó correctamente | Hubo fallas de ciertos módulos (Mensaje de cierre de sesión) en páginas concretas | Realizar pruebas de calidad y uso de forma constante. | Comunicación con el cliente para entender que lo que se está desarrollando está correcto
Se buscó respetar los horarios de trabajo establecidos | Hubo ciertos diseños los cuales no fueron del agrado del cliente | Realizar más revisiones con el cliente para asegurar que la interfaz se adapte a sus criterios de mejor manera. | Realización de pruebas de calidad
La modalidad y horarios de trabajo permitieron trabajar correctamente el sistema | No se pudo integrar la API de odoo por motivos externos | - | Comunicarse efectivamente con el equipo 2. Verificar constantemente el uso de la integración de otros proyectos.
El equipo es capaz de ser autónomo y ayudar en caso de que ocurran problemas | Nos faltó comunicación con el otro equipo para desarrollar y evaluar las historias | Comunicación más frecuente y concisa con el otro equipo. Hablar y comunicar el avance con el otro grupo cada vez que se tomen decisiones, se finalicen historias, o sea necesario para mejorar la coordinación entre amos equipos | Realizar un estandar de calidad
El equipo es capaz de mencionar temas de interés para todo el grupo, llevando a un buen ambiente de trabajo | Se puede mejorar el desarrollo del código para cumplir con las buenas prácticas | Realizar un estandar de calidad y revisión para mejorar el desarrollo de código para hacerlo más entendible y mantenible
El grupo es capaz de hablar de diversos temas sin que el avance del trabajo se vea interrumpido
Se realizaron la mayoría de historias de usuarios propuestas por el equipo de trabajo
El grupo es capaz de apoyarse cuando alguno de sus integrantes no cuenta con el conocimiento o realiza un error

## Sprint 3
Burndown Chart
Teamfit
Sprint: |  | 3 | Puntos de Historia de Usuario |  | 53
Fecha | Avance Esperado | Avance Real | Avance
Inicio Sprint | 53 | 53 | 0
2024-08-31 | 49.2143 | 53 | 0
2024-09-01 | 45.4286 | 53 | 0
2024-09-02 | 41.6429 | 53 | 0
2024-09-03 | 37.8571 | 53 | 0
2024-09-04 | 34.0714 | 53 | 0
2024-09-05 | 30.2857 | 37 | 16
2024-09-06 | 26.5 | 29 | 8
2024-09-07 | 22.7143 | 29 | 0
2024-09-08 | 18.9286 | 29 | 0
2024-09-09 | 15.1429 | 16 | 13
2024-09-10 | 11.3571 | 16 | 0
2024-09-11 | 7.5714 | 16 | 0
2024-09-12 | 3.7857 | 16 | 0
2024-09-13 | 0 | 16 | 0
Historias a realizar |  |  |  | Responsables
Como usuario necesito que los proyectos sean cargados a través de una API para realizar la agrupación con los datos más actulizados |  | 13 |  | Marcelo Criado
Como administrador necesito la integración de la clusterización con el resto del sistema para la asignación de HH |  | 8 |  | Javiera Marchant
Como administrador necesito ver cuando se realizó la última clusterización para saber si los datos están actualizados o no |  | 8 |  | Jeremías Canto
Como administrador necesito ver los ultimos proyecto subidos al iniciar sesión para saber cuales proyectos se están clusterizando |  | 8 |  | Jeremías Canto
Como administrador necesito visualizar en la pagina principal las últimas modificaciones realizadas en la DB para poder administrar y conocer información relevante respecto al uso del sistema. |  | 8 |  | Jeremías Canto
Como administrador necesito actualizar los datos de los usuarios creados |  | 8 |  | Javiera Marchant

## Dailies Sprint 3
Integrante | Preguntas | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? |  |  |  | N/R | Terminar la documentación | Realizar la documentación | Agregar la visualización del historial a la página principal
| ¿Que haré hoy? |  |  |  | Realizar Documentación para el proyecto | Realizar Documentación para el proyecto | Agregar la visualización del historial a la página principal | Terminé la visualización del historial en la página principal
| ¿Que impedimentos tengo? |  |  |  | Ningún problema | Tiempo disponible | Ningún problema | Ningún problema
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? |  |  |  | N/R | Terminar la documentación | Realizar la documentación | Progresar en integración con API de Odoo
| ¿Que haré hoy? |  |  |  | Realizar Documentación para el proyecto | Realizar Documentación para el proyecto | Progresar en integración con API de Odoo | Progresar en integración con API de Odoo
| ¿Que impedimentos tengo? |  |  |  | Ningún Problema | Tiempo disponible | Tiempo disponible | Disponibilidad materiales
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? |  |  |  | N/R | Terminar la documentación | Realizar la documentación | Documentar estándares de programación
| ¿Que haré hoy? |  |  |  | Realizar Documentación para el proyecto | Realizar Documentación para el proyecto | Documentar estándares de programación | Terminar documentación de estándares de programación
| ¿Que impedimentos tengo? |  |  |  | Ningún Problema | Tiempo disponible | Ningun problema | Tiempo Disponible
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? |  |  |  | N/R | Terminar la documentación | Realizar la documentación | Agregar editor de usuarios
| ¿Que haré hoy? |  |  |  | Realizar Documentación para el proyecto | Realizar Documentación para el proyecto | Agregar editor de usuarios | Terminar editor de usuarios
| ¿Que impedimentos tengo? |  |  |  | Ningún Problema | Tiempo disponible | Conocimiento | Ningún problema
Integrante | Preguntas | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | Terminé la visualización del historial en la página principal |  |  | N/R | Avanzar con el Sprint Planning | Seguí con el Sprint Planning | Terminé el sprint planning
| ¿Que haré hoy? | Puse la visualización de los últimos 5 proyectos en el index |  |  | Realizar el Sprint Planning | Seguí con el Sprint Planning | Terminé Sprint Planning | Revisar el proyecto y asistir al sprint review
| ¿Que impedimentos tengo? | Ninguno |  |  | Disponibilidad | Tiempo | Ninguno | Ninguno
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | No pude avanzar |  |  | N/R | Terminé integración de API | N/R | Ayudar con historias para el backlog
| ¿Que haré hoy? | Realizar la integración de la API |  |  | Seguir realizando la integración con la API, específicamente ver la interfaz gráfica | N/R | Ayuda con Historias del Backlog | Asistir al Sprint Review y revisar el sistema
| ¿Que impedimentos tengo? | Desconocimiento de la actividad |  |  | Conocimientos | Tiempo | Ninguno | Ninguno
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | Avanzar en las buenas prácticas a apicar |  |  | N/R | Seguir con la clusterizacion | Seguir con la clusterizacion | Continuar con la clusterización
| ¿Que haré hoy? | Revisar y terminar las buenas prácticas a aplicar |  |  | Seguir realizando la clusterización y predicción de Horas | Seguir con la clusterizacion | Seguir con la clusterizacion | Analizar los datos de la clusterización y asistir al sprint review
| ¿Que impedimentos tengo? | Ninguno |  |  | Disponibilidad y conocimientos | Disponibilidad y conocimientos | Disponibilidad y conocimientos | Ninguno
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | Realizar la edición de los usuarios |  |  | N/R | Ver la integracion con la clusterizacion | N/R | Ayudar en la historias de usuario
| ¿Que haré hoy? | Avanzar en la edición de usuarios |  |  | Ver la integración con la clusterización | N/R | Ayude con historias del backlog y revise la pagina web | Revisar el sistema y asistir al sprint review
| ¿Que impedimentos tengo? | Ningún impediemento actualmente |  |  | Ninguno | Tiempo | Ninguno | Ninguno

## Retrospective 3
Qué salió bien | Que no salió bien | Propuesta de mejoras | Priorización de acciones
El desarrollo del sistema | La comunicación con el cliente | Mantener un canal y entregar información constante cuando ocurran problemas o situaciones imprevistas | Mejorar la comunicación con el equipo 2
La coordinación interna del equipo | Comunicación con el equipo 2 | Buscar nuevas formas de realizar la comunicación. Verificar si es posible realizar reuniones constantes para revisar los avances | Mejorar la comunicación con el cliente

## Sprint 4
Burndown Chart
Teamfit
Sprint: |  | 4 | Puntos de Historia de Usuario |  | 45
Fecha | Avance Esperado | Avance Real | Avance
Inicio Sprint | 45 | 45 | 0
2024-09-14 | 41.7857 | 45 | 0
2024-09-15 | 38.5714 | 45 | 0
2024-09-16 | 35.3571 | 32 | 13
2024-09-17 | 32.1429 | 32 | 0
2024-09-18 | 28.9286 | 32 | 0
2024-09-19 | 25.7143 | 32 | 0
2024-09-20 | 22.5 | 32 | 0
2024-09-21 | 19.2857 | 32 | 0
2024-09-22 | 16.0714 | 32 | 0
2024-09-23 | 12.8571 | 27 | 5
2024-09-24 | 9.6429 | 27 | 0
2024-09-25 | 6.4286 | 11 | 16
2024-09-26 | 3.2143 | 11 | 0
2024-09-27 | 0 | 11 | 0
Historias a realizar |  |  |  | Responsables
Como administrador necesito la integración de la clusterización con el resto del sistema para la asignación de HH |  | 8 |  | Felipe Díaz
Como administrador necesito la integración con sistema desarrollado por el otro grupo, para que esté completo el producto |  | 13 |  | Felipe Díaz
Como Administrador necesito poder ver las características de los proyectos ya clasificados para conocer los resultados de la clusterizacion realizada por el sistema |  | 5 |  | Marcelo Criado
Como administrador necesito que se registren las activaciones y desactivaciones de usuarios en el Log |  | 8 |  | Marcelo Criado
Como administrador necesito eliminar el Log cada cierto tiempo de forma automatica para evitar problemas de sobrecarga en la base de datos |  | 8 |  | Jeremías Canto
Como administrador necesito que la cantidad de días sea parametrizable para poder modificarla a necesidad |  | 3 |  | Marcelo Criado

## Dailies Sprint 4
Integrante | Preguntas | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-10-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Realizar la integracion con las funciones del equipo Nº2 | N/R | N/R | N/R
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | N/R | N/R | N/R
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Realizar la integracion con las funciones del equipo Nº2 | N/R | N/R | N/R
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | N/R | N/R | N/R
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Realizar la integracion con las funciones del equipo Nº2 | N/R | N/R | N/R
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | N/R | N/R | N/R
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R | N/R
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Realizar la integracion con las funciones del equipo Nº2 | N/R | N/R | N/R
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | N/R | N/R | N/R
Integrante | Preguntas | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | Continuar la automatización de eliminación del historial | Continuar la automatización de eliminación del historial | Intentar crear un scheduler para automatizar tareas
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Automatizar la eliminacion del historial | Continuar la automatización de eliminación del historial | Realizar la automatización de eliminar el historial | Seguir implementado el scheduler al sistema
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Conocimiento | Conocimiento
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | Avanzar la visualización de la clusterización | Continuar con la visualización de la clusterización | Terminé la visualización de la clusterización y empezar la parametrización de eliminación del historial
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Agregar registros al historial, ademas de terminar la documentacion relacionada a la organizacion del equipo | Avanzar la visualización de la clusterización | Terminar la visualización de la clusterización y realizar la parametrización de eliminación de historial | Continuar desarrollando la parametrización de eliminación del historial
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Conocimientos
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | Continuar trabajando con la clusterización | Ayudar en la integración y apoyar la clusterización | Realizar la integración con los datos de la clusterización
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Ajustar la base de datos para la integracion del modelo de maching learning | Seguir realizando la clusterización | Seguir verificando la integración con Machine Learning | Apoyar al equipo de desarrollo y verificar la integración para la entrega
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Ninguno
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | N/R | N/R | N/R | N/R | Empezar a solucionar errores de interfaz | Seguir solucionando errores de intefaz | Mejorar la interfaz gráfica
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Solucionar errores de interfaz | Seguir solucionando errores de interfaz | Agregar valores relevantes al dashboard | Mejorar la interfaz gráfica
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Ninguno

## Retrospective 4
Qué salió bien | Que no salió bien | Propuesta de mejoras | Priorización de acciones
Comunicación con el equipo 1 y 2 | Estimación de la dificultad de tareas y conocimiento | Investigar más del tema y verificar con nuestros conocimientos y experiencias | Investigar antes de asignar dificultad
Organización

## Sprint 5
Burndown Chart
Teamfit
Sprint: |  | 5 | Puntos de Historia de Usuario |  | 81
Fecha | Avance Esperado | Avance Real | Avance
Inicio Sprint | 81 | 81 | 0
2024-09-27 | 75.2143 | 81 | 0
2024-09-28 | 69.4286 | 81 | 0
2024-09-29 | 63.6429 | 81 | 0
2024-09-30 | 57.8571 | 65 | 16
2024-10-01 | 52.0714 | 65 | 0
2024-10-02 | 46.2857 | 65 | 0
2024-10-03 | 40.5 | 65 | 0
2024-10-04 | 34.7143 | 65 | 0
2024-10-05 | 28.9286 | 65 | 0
2024-10-06 | 23.1429 | 65 | 0
2024-10-07 | 17.3571 | 65 | 0
2024-10-08 | 11.5714 | 65 | 0
2024-10-09 | 5.7857 | 65 | 0
2024-10-10 | 0 | 65 | 0
Historias a realizar |  |  |  | Responsables
Como administrador necesito obtener la asignacion de recursos para poder asignar las horas de forma correcta |  | 13
Como administrador necesito obtener la disponibilidad de recursos para realizar una asignación de horas correcta en el sistema |  | 13
Como administrador necesito actualizar la disponibilidad crm para poder asignar correctamente las horas a los proyectos |  | 13
Como usuario necesito un Tooltip en los campos de "ver proyectos" para mejorar el entendimiento sobre los datos |  | 3 |  | Javiera Marchant
Como usuario necesito recuperar mi contraseña para poder acceder correctamente a mi cuenta |  | 13 |  | Javiera Marchant
Como administrador necesito eliminar el Log cada cierto tiempo de forma automatica para evitar problemas de sobrecarga en la base de datos |  | 13 |  | Jeremías Canto
Como administrador necesito que la cantidad de días sea parametrizable para poder modificarla a necesidad |  | 13 |  | Marcelo Criado

## Dailies Sprint 5
Integrante | Preguntas | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | Participar en el Sprint Retrospective y preparar la presentación | N/R | N/R | N/R | Avanzar en el uso del cron en el sistema | Empezar a entender las API | Implementar APIs en el sistema
| ¿Que haré hoy? | Desarrollar documentación del proyecto | N/R | N/R | Avanzar en el uso del cron en el sistema | Entender las APIs a utilizar | Implementar las APIs en el sistema | Terminar el cron para que funcione con días
| ¿Que impedimentos tengo? | Ninguno | N/R | N/R | Conocimientos | Disponibilidad | Ninguno | Ninguno
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | Participar en el Sprint Retrospective y preparar la presentación | N/R | N/R | N/R | Avanzar en la parametrización para eliminar el historial | Empezar a entender las API | Seguir comprendiendo las APIs
| ¿Que haré hoy? | Desarrollar documentación del proyecto | N/R | N/R | Avanzar en la parametrización de eliminación de historial | Entender las APIs a utilizar | Seguir comprendiendo las APIs | Ajustar la página de parámetros en el sistema
| ¿Que impedimentos tengo? | Ninguno | N/R | N/R | Disponibilidad | Disponibilidad | Disponibilidad | Ninguno
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | Participar en el Sprint Retrospective y preparar la presentación | N/R | N/R | N/R | Apoyar al equipo en el desarrollo | Entender las APIs a utilizar | Implementar APIs en el sistema
| ¿Que haré hoy? | Desarrollar documentación del proyecto | N/R | N/R | Apoyar al equipo en el desarrollo | Entender las APIs a utilizar | Seguir entendiendo las APIs e implementarlas en el sistema | Seguir implementando APIs a utilizar en el programa
| ¿Que impedimentos tengo? | Ninguno | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Ninguno
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | Participar en el Sprint Retrospective y preparar la presentación | N/R | N/R | N/R | Implementar recuperar contraseña y mejorar la interfaz gráfica | Entender las APIs a utilizar | Implementar APIs en el sistema
| ¿Que haré hoy? | Desarrollar documentación del proyecto | N/R | N/R | Implementar el recuperar contraseña y mejorar la interfaz | Entender las APIs a utilizar | Implementar las APIs en el sistema | Solucionar errores y problemas de interfaz
| ¿Que impedimentos tengo? | Ninguno | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Ninguno
Integrante | Preguntas | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16
Jeremías Canto | ¿Qué hice ayer? | Terminar el cron | N/R | N/R | N/R | Continuar la automatización de eliminación del historial | Continuar la automatización de eliminación del historial | Intentar crear un scheduler para automatizar tareas
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Automatizar la eliminacion del historial | Continuar la automatización de eliminación del historial | Realizar la automatización de eliminar el historial | Seguir implementado el scheduler al sistema
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Conocimiento | Conocimiento
Marcelo Criado | ¿Qué hice ayer? | Ajustar la página de parámetros | N/R | N/R | N/R | Avanzar la visualización de la clusterización | Continuar con la visualización de la clusterización | Terminé la visualización de la clusterización y empezar la parametrización de eliminación del historial
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Agregar registros al historial, ademas de terminar la documentacion relacionada a la organizacion del equipo | Avanzar la visualización de la clusterización | Terminar la visualización de la clusterización y realizar la parametrización de eliminación de historial | Continuar desarrollando la parametrización de eliminación del historial
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Conocimientos
Felipe Díaz | ¿Qué hice ayer? | Seguir implementando APIs en el sistema | N/R | N/R | N/R | Continuar trabajando con la clusterización | Ayudar en la integración y apoyar la clusterización | Realizar la integración con los datos de la clusterización
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Ajustar la base de datos para la integracion del modelo de maching learning | Seguir realizando la clusterización | Seguir verificando la integración con Machine Learning | Apoyar al equipo de desarrollo y verificar la integración para la entrega
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Ninguno
Javiera Marchant | ¿Qué hice ayer? | Solucionar errores de interfaz | N/R | N/R | N/R | Empezar a solucionar errores de interfaz | Seguir solucionando errores de intefaz | Mejorar la interfaz gráfica
| ¿Que haré hoy? | N/R | N/R | N/R | Solucionar errores de interfaz | Seguir solucionando errores de interfaz | Agregar valores relevantes al dashboard | Mejorar la interfaz gráfica
| ¿Que impedimentos tengo? | N/R | N/R | N/R | Ninguno | Disponibilidad | Ninguno | Ninguno

## Roles
Persona | Rol
Jeremías Canto | Producto Owner
Marcelo Criado | Viajero del tiempo
Felipe Díaz | Scrum Master - Desarrollador
Javiera Marchant | Desarrollador

## Categorias
Categoria | Proceso | Prioridad | Código
Autentificacion | Login | Bajo | A1 | A
| Logout | Bajo | A2
| Logout por expiracion de token | Bajo | A3
| Errores al ingresar contraseña | Bajo | A4
Configuracion | Cambio de parametros | Alto | B1 | B | *
| Cambio de configuraciones en la base de datos | Alto | B2
Mantenimiento | Limpieza de datos | Alto | C1 | C | *
| Actualizacion del sistema | Alto | C2
| Copias de seguridad | Alto | C3
Error | Errores en general | Medio | D1 | D
Auditoria | Quien agrego documentos | Medio | E1 | E
| Quien agrego usuario | Alto | E2
| Quien elimino usuario | Alto | E3
Seguridad | Cambio de cargo | Alto | F1 | F
| Actualizacion de permisos | Alto | F2
| Cambio de contraseña | Medio | F3
Modelo | Realizacion de la clusterizacion | Alto | G1 | G