## Backlog
Project Backlog
ID | Prioridad Absoluta | Prioridad Subjetiva | Título | Desarrollado | Tipo | Historia de Usuario | Condiciones de Aceptación | Tamaño (Puntos de historia) | Depende de | Lanzamiento
E1 |  |  |  |  | Epic | Como Administrador necesito tener una página web para administrar y verificar las actividades del sistema
E1-H1 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como Administrador necesito iniciar sesión para acceder a las características del programa | El sistema debe considerar un formulario con los valores de nombre de usuario y contraseña, además de considerar un botón de iniciar sesión. Al presionar el botón de iniciar sesión debe validar el formulario y realizar distintas acciones según los datos ingresados. Los posibles resultados son: 1.- Si el nombre de usuario y contraseña son correctos, debe de iniciar sesión y ser redirigido a la página home 2.- En caso de que el nombre de usuario o contraseña sean incorrectos, no iniciará sesión y entregará un mensaje diciendo "Nombre de usuario o contraseña incorrectos" 3.- En caso de estar vacío no iniciará sesión y entregará un mensaje diciendo "Nombre de usuario o contraseña incorrectos" 4.- Cuando ya haya iniciado sesión podrá presionar un botón para cerrar sesión. Este botón no solicitará confirmación y cerrará la sesión automaticamente | 8
E1-H2 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como Administrador necesito poder crear usuarios para que estos hagan uso del programa | En caso de que el usuario no sea administrador no podrá ingresar a esta página, además de que no podrá ingresar a través del menú de la aplicación. Al momento de ingresar un usuario podrá ver un formulario con los datos: Nombre de usuario, RUT, Correo Electrónico, Nombres, Apellidos, Es Admin, Contraseña, Repetir Contraseña. Despues del formulario habrá un botón que indique "Guardar Usuario". Al presionar el botón el sistema realizará una validación de los datos y realizará acciones dependiendo del formulario como se indica a continuación: 1.- Si alguno de los datos no existe se solicitará al usuario que lo rellene. En este caso no almacenará los datos ni actualizará la página. 2.- En caso de que los datos estén completos, se guardarán en la base de datos. Además de esto, actualizará la página y entregará el mensaje "Se ha almacenado el usuario {{Primer Nombre + Primer Apellido}}" | 8
E1-H3 | 2 - Medium | 0 - Must |  |  | Story | Como Administrador necesito que se cree un log con los cambios realizados en la BD para llevar un monitoreo de la misma | En caso de que el usuario no sea administrador no podrá ingresar a esta página, además de que no podrá ingresar a través del menú de la aplicación. Al momento de ingresar a la página, el usuario podrá observar las distintas acciones realizadas dentro del sistema, indicando las acciones del tipo: Cargar un proyecto, agregar un usuario, realizar eliminación o edición de cualquier objeto de la base de datos, actualizaciones del sistema, errores ocurridos durante la implementación, entre otros. Estos cambios se almacenarán en una tabla de la base de datos, y se almacenarán con los valores de Fecha, Descripción, Tipo de información (Modificación de la DB, informativo, error) y usuario que realizó el cambio. Agrupar los valores por típo de módulo. Por ejemplo, buscar el módulo y agregar más valores al tipo de info. | 13
E1-H4 | 3 - Low | 0 - Must |  |  | Story | Como Administrador necesito filtrar el historial de log para encontrar la información relevante | En una misma página dónde pueda visualizarse el log se podrán utilizar dropdown para filtrar cambios en el log según tipo de información y usuario que realizó el cambio. Cada uno de los filtros aparecerá como un dropdown diferente para poder filtrar por cada categoría, además de un menú con calendario para filtrar por fecha. | 5
E1-H5 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como Administrador necesito poder ver las características de los proyectos ya clasificados para conocer los resultados de la clusterizacion realizada por el sistema | El usuario debe visualizar una tabla con todos los proyectos activos disponibles donde se pueda observar la siguiente informacion: 1- Nombre del proyecto 2- Linea de Negocio 3- Tipo 4- Cluster que pertenece 5- Datos de la clasificación (Horas, etc) | 5
E1-H6 | 2 - Medium | 1 - Should |  |  | Story | Como Administrador necesito poder eliminar usuarios para poder dar de baja cuentas que ya no seran utilizadas | El usuario debe visualizar una tabla con todos los usuarios creados donde se pueden observar informacion como: 1- Nombre de usuario 2- Cargo y/o rol 3.- Activo 4- Ultima sesion iniciada A un costado debe ubicarse un boton/opcion de color rojo el cual al presionar pedira la confirmacion del usuario con el siguiente mensaje "¿Esta seguro de eliminar esta cuenta?", debajo estara la opcion de "No" el cual a presionar cerrara la ventana sin realizar ningun proceso de eliminacion, y estara la opcion de "Si" el cual a presionar inactivará la cuenta para luego regresar a la lista de usuarios disponibles. | 3
E1-H7 | 2 - Medium | 1 - Should |  |  | Story | Como administrador necesito actualizar los datos de los usuarios creados | Un usuario administrador debe ser capaz de cambiar los datos de cada uno de los distintos usuarios. Él podrá ingresar a esta página a través de seleccionar un usuario dentro de la lista de usuarios. Dentro de la pagina para editar, el administrador verá un formulario con todos los datos del usuario seleccionado. Dentro de este formulario será capaz de editar el cargo, si el usuario está activo, o si el usuario es un administrador o no. Una vez rellenado el formulario el usuario podrá presionar el botón de "Guardar Cambios" para almacenar en la DB los cambios realizados. También habrá un botón de cancelar que no almacenará los cambios y volverá a la lista de todos los usuarios. | 8
E1-H8 | 3 - Low | 2 - Could |  |  | Story | Como usuario necesito recuperar mi contraseña para poder acceder correctamente a mi cuenta | Envío de un código único de cambio de contraseña al correo de la persona. Necesario un correo registrado en la DB y que sea un correo de RODA. | 13
E1-H9 | 2 - Medium | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que el log sea eliminado cuando sea necesario para ahorrar espacio en el servidor | El log, almacenado dentro de la base de datos, debe ser capaz de ser eliminado al presionar un botón. Esta eliminación debe ser capaz de ser realizada por un usuario normal tanto como por el administrador. El botón de eliminación debe aparecer dentro de la página del historial. Al eliminar el historial se deben eliminar unicamente los valores que no estén indicados como importantes, lo que se podrá configurar en la pagina de parametrización. | 5
E1-H10 | 2 - Medium | 2 - Could |  |  | Story | Como administrador necesito ver los ultimos proyecto subidos al iniciar sesión para saber cuales proyectos se están clusterizando | En el menu principal, tras haber iniciado sesion, el usuario podra visualizar los primeros 10 proyectos los cuales estan o ya fueron clusterizados por el modelo en una tabla. Aparecera en una tarjeta en el menu principal, indicando id, nombre del proyecto, fecha y hora de inicio de la clusterizacion, fecha y hora de termino de la clusterizacion, codo en el cual quedo clusterizado y si se esta realizando el proceso, mientras se realiza el proceso se debe visualizar un icono de carga, ademas tambien se podra filtrar por fecha de inicio o termino, codo o estado del proceso. | 8
E1-H11 | 2 - Medium | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito ver cuando se realizó la última clusterización para saber si los datos están actualizados o no | En el menú principal, tras haber iniciado sesión, el usuario podrá verificar cuando se ha realizado la última clusterización. Aparecerá en una tarjeta en el menú principal, indicando la fecha en que se ha realizado la clusterización, además de indicar hace cuanto tiempo se ha realizado, considerando semanas y meses. | 8
E1-H12 | 2 - Medium | 2 - Could |  |  | Story | Como administrador necesito visualizar en la pagina principal las últimas modificaciones realizadas en la DB para poder administrar y conocer información relevante respecto al uso del sistema. | En el menu principal, tras haber iniciado sesion, el usuario podra visualizar las primeras 10 modificaciones en la base de datos en una tabla, en donde se mostrara la id, el modulo, fecha del proceso y descripcion, ademas tambien se podra filtrar por modulo o fecha para visualizar segun estime el usuario. | 8
E1-H13 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito marcar tipos de registros en el log como importante para evitar que se pierdan datos relevantes para la empresa | El usuario Administrador podrá dentro de la página de "parámetros" marcar de una lista de los diferentes tipos de entrada del log como "importantes". Los tipos de entradas del log marcados de esta forma no podrán ser borrados ni de forma automática ni manual hasta un límite de tiempo definido por el usuario. | 8
E1-H14 | 2 - Medium | 2 - Could |  |  | Story | Como administrador necesito ordenar el log de forma automática y manual para ordenar los registros según mi criterio | El log se organizará de forma automática por fecha y hora, con la entrada más reciente al comienzo. Las entradas del log deben tener un sistema drag and drop para reordenarlas según sea necesario. | 20
E1-H16 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como usuario necesito que los menús estén correctamente integrados para evitar encontrar páginas o links que no funcionen | El menú lateral de la página debe contener unicamente links y apartados que se estén utilizando, evitando confusión de cuales links funcionan y cuales no. Cada link o botón debe estar relacionado con una funcionalidad existente. | 2
E1-H17 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que los formularios cuenten con los campos minimos para agregar usuarios y evitar tener campos innecesarios en la base de datos | Los datos de los usuarios deben ser lo suficientemente útiles para poder ser utilizados en el sistema, evitando el uso de campos que no sean relevantes. Estos campos son: Usuario, Correo, nombre, email, es administrador, está activo y cargo del usuario. | 5
E1-H18 | 2 - Medium | 0 - Must |  |  | Story | Como administrados necesito que el historial sea legible y con una interfaz útil para poder encontrar la información relevante lo más rápido posible | El historial o log de base de datos debe utilizar una interfaz del mismo que el resto de tablas de la página, con una coloración blanca y gris, además de encabezados. En caso de que se deba marcar un valor para indicar que es importante, unicamente se marcará el texto de la acción o tipo de cambio realizado, manteniendo la interfaz simple y fácil de entender. | 3
E1-H19 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como usuario necesito que mi sesion finalice automaticamente despues de cierto tiempo para evitar problemas de seguridad. | El usuario, tras 1 hora luego de haber iniciado sesión, se cancelará el token de inicio de sesión, lo que cerrará la sesión instantaneamente para luego enviar al login y solicitar las credenciales para iniciar sesión | 13
E1-H20 | 2 - Medium | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que se eliminen los datos del log más antiguos según los parámetros indicados para evitar sobrecarga en la base de datos | Unicamente el administrador podrá seleccionar un botón, dentro de la página para ver el historial, para eliminar todos los datos, incluyendo los tipos marcados como importantes, de la base de datos. Esta eliminación unicamente la puede realizar el administrador. Esta eliminación borrará los datos más antiguos, manteniendo unicamente los hasta la fecha actual menos cierta cantidad de meses. La cantidad de meses será indicada en los parámetros del sistema, a los que se podrá acceder a través de la página de edición de parámetros. | 5
E1-H21 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que se realicen validaciones del formulario de agregar usuarios para evitar ingresar datos erroneo o incompatibles con el sistema | El formulario debe ser capaz de verificar correctamente los campos que se estén solicitando. Estas validaciones solicitan valores que son relevantes para la base de datos, como lo es la no existencia de nulos, cumplir con las reglas de negocio, entre otros. | 5
E1-H22 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como adminstrador necesito que se realicen validaciones del formulario de subir archivos para evitar ingresar datos erroneo o incompatibles con el sistema | El formulario de subir archivos debe ser capaz de verificar correctamente que se obtengan todos los campos solicitados. En este caso se considera que debe contener los parámetros solicitados por la base de datos. Por otro lado, no deben venir vacío ninguno de los parámetros importantes, por lo que no se aceptará un archivo que contenga estos problemas y entregará un mensaje de error. Por otro lado, tampoco debe ser capaz de recibir archivos vacíos, enviando un mensaje de error en caso de ocurrir. | 5
E1-H23 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrado necesito una página para ingresar y modificar parámetros relevantes para el resto del sistema | El administrador es capaz de acceder a una página de parámetros en la que podrá modificar distintos parámetros para poder utilizar dentro del sistema. Los parámetros serán utilizados en distintas partes del sistema, en distintas operaciones. El único usuario capaz de modificar los parámetros es un usuario de tipo administrador. Dentro de la página se podrán visualizar distintos tabs en los que se indicarán el módulo en el que se utilizarán los parámetros | 8
E1-H24 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que el log tenga distintos tipos representativos y útiles para mejorar el entendimiento del historial | El historial debe tener distintos tipos de datos, considerando las diviciones necesarias para poder entender correctamente las acciones realizadas en el sistema. Estas deben ser almacenadas en la base de datos. Los tipos de modificación son Inicio de sesión, Cierre de sesión, entre otros | 2
| 2 - Medium | 1 - Should |  |  | Story | Como usuario necesito un Tooltip en los campos de "ver proyectos" para mejorar el entendimiento sobre los datos | A un costado del nombre de las columnas de la tabla ubicada en el apartado de "Ver proyectos", debe ubicarse una burbuja, al pasar el puntero por sobre dicha burbuja esta debe desplegar un mensaje en donde se encuentre una breve explicación del contenido de la columna. | 3
| 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que se registren las activaciones y desactivaciones de usuarios en el Log | Cuando un usuario es desactivado o activado en el apartado de "editar perfil", debe guardarse un mensaje de "Activo usuario" en la base de datos, luego este mensaje debe visualizarse en el apartado de "historial". | 8
| 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito eliminar el Log cada cierto tiempo de forma automatica para evitar problemas de sobrecarga en la base de datos | El historial se eliminará de forma automática según lo especificado por el usuario en la página de parámetros | 8
| 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que la cantidad de días sea parametrizable para poder modificarla a necesidad | En el apartado de “Historial” en la página de "Parámetros" se ubicara una opción de "Eliminación de historial automático" en el cual se visualizaran diversas opciones, tales como: -Que periodo de tiempo se utilizara para la eliminación del historial, este puede ser de forma diaria, semanal y mensual, solo se podrá marcar una de estas opciones. -Los días de la semana en los cuales se quiera realizar el proceso, siendo casillas las cuales el usuario pueda marcar, esta opción solo estará activa si la eliminación es semanal o mensual. -La hora a realizar el proceso, este dato es una lista desplegable con la hora en formato de 24 horas. | 3
| 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito la integración con sistema desarrollado por el otro grupo, para que esté completo el producto | Se debe integrar las funcionalidades desarrolladas por el equipo Nº2 con las del equipo Nº1, probando que las funcionalidades no interfieran entre sus procesos, adaptar la base de datos a lo necesitado y ajustar el diseño para que todas las páginas tengo la misma fuente, imágenes, links, entre otros. | 13
| 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito obtener la asignacion de recursos para poder asignar las horas de forma correcta | Se necesita obtener los datos solicitados a través de la API entregada por RODA. Esta API debe estar integrada correctamente y considerar control de errores y posibles problemas al no estar disponible temporalmente. | 13
| 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito obtener la disponibilidad de recursos para realizar una asignación de horas correcta en el sistema | Se necesita obtener los datos solicitados a través de la API entregada por RODA. Esta API debe estar integrada correctamente y considerar control de errores y posibles problemas al no estar disponible temporalmente. | 13
| 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito actualizar la disponibilidad crm para poder asignar correctamente las horas a los proyectos | Se necesita obtener los datos solicitados a través de la API entregada por RODA. Esta API debe estar integrada correctamente y considerar control de errores y posibles problemas al no estar disponible temporalmente. | 13
E2 |  |  |  |  | Epic | Como Administrador necesito obtener una clusterización para realizar las estimaciones de carga de horas futuras
E2-H1 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito subir un archivo con los proyectos a utilizar para realizar la estimación de horas | El usuario, al ingresar a este apartado, podrá ver un formulario en el que podrá subir un archivo Excel o CSV. Este archivo debe cumplir con el formato solicitado y con los parámetros solicitados. Los parámetros solicitados son: Linea de negocio, Tipo de Servicio, Cliente, Monto de fastos y subcontratos, Monto total de la oferta, Participación de agencia energética, Equipo de trabajo, Fecha cierre comercial, Fecha inicio de trabajo, Fecha de concretación de venta, Carga de trabajo al inicio del proyecto. En caso de no cumplir con todos los datos solicitados, el sistema indicará que hay errores, y no almacenará los datos en la base de datos. En caso de tener valores nulos, si no cumple con las características de poder ser nulo, no se aceptará el proyecto. Debajo del formulario se podrá observar un botón para subir el archivo. Una vez que se haya presionado este botón se cargarán todos los proyectos en una tabla. En esta tabla el usuario podrá verificar que se hayan subido todos los proyectos. Debajo de esta tabla se mostrarán dos botones. A la izquierda se presentará el botón de cancelar, y a la derecha el botón de aceptar. En caso de presionar cancelar, no se subirán los proyectos. En caso de aceptar se subirán los proyectos a la base de datos En caso de cumlir con todos los datos solicitados almacenará los datos en la base de datos y entregará un mensaje de "Se han almacenado correctamente los proyectos" | 8
E2-H2 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito consultar los proyectos a proyectar para confirmar los proyectos que se están proyectando | El usuario, ya registrado, debe ser capaz de ver todos los proyectos en una tabla en formato lista. En esta lista debe de presentar como mínimo los valores de proyecto, linea de trabajo, tipo de servicio, participación de agencia eléctrica, entre otros, indicando los parámetros de los proyectos. Debe de mostrarlos utilizando paginas de una tabla donde se cargará la información. En cada una de las páginas debe haber un selector de cantidad de proyectos a mostrar, pudiendo seleccionar entre 10, 25, 5 y 100 proyectos a la vez. Al momento de presionar un proyecto se desplegará un mensaje pop up en que se mostrarán todos los valores del proyecto seleccionado. | 5
E2-H3 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito que los proyectos sean agrupados a través de una clusterización para realizar la asignación de horas estimadas | El programa debe agrupadar los proyecto segun los siguientes datos: 1- Linea de trabajo 2-Tipo de servicio 3- Participacion de la agencia electrica 4- Carga de trabajo Se estima como minimo que el indice de silhouette debe ser del 50% (0.5) para garantizar su correcto funcionamiento a la hora de clasificar los proyectos | 60
E2-H4 | 2 - Medium | 1 - Should |  |  | Story | Como administrador necesito filtrar o buscar los proyectos subidos para saber si he subido un proyecto específico | El usuario debe visualizar una tabla todos los proyecto subidos donde se debe observar informacion como: 1- Nombre del proyecto 2- UEN 3- Cliente 4- Fecha de inicio En la parte superior de tabla se ubicara una barra de busqueda la cual permitira filtrar los proyectos segun lo escrito por el usuario, en caso de la busqueda no envie ningun resultado la tabla no debera mostrar ningun proyecto y se mostrara un mensaje de "No se han encontrado resultados", adicional a esto al presionar los encabezados de la tabla esta se ordenara por valores de menor a mayor o viceversa. En el pie de la tabla existirá un filtro de datos que permitirá filtrar por cada una de las columnas presentadas en la tabla | 5
E2-H5 | 2 - Medium | 1 - Should |  |  | Story | Como administrador necesito buscar un proyecto luego de ser clasificado para conocer sus características principales | En la misma pagina donde se visualizan todos los proyectos clasificados, se puede hacer uso de una barra de busqueda ubicada en la parte superior de la tabla la cual permitira filtrar los proyectos segun lo escrito por el usuario, en caso de la busqueda no envie ningun resultado la tabla no debera mostrar ningun proyecto y se mostrara un mensaje de "No se han encontrado resultados" (REVISAR) | 5
E2-H6 | 2 - Medium | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador quiero eliminar un proyecto para que no calcule horas erroneas en el sistema | En caso de que el usuario no sea administrador no podrá ingresar a esta página, además de que no podrá ingresar a través del menú de la aplicación. Al ingresar a este menú el usuario podrá utilizar los filtros de búsqueda para encontrar el proyecto que desee eliminar. En la lista de proyectos encontrados, a la derecha de cada item, se podrá encontrar un botón con el botón de eliminar. Al presionarlo, aparecerá una notificación solicitando confirmación de la eliminación. El mesaje de confirmación será "¿Está seguro que desea eliminar este proyecto?". Debajo de la pregunta habrán dos botones, uno con el texto "Eliminar", y el segundo con el texto "No". Al presionar el botón de No, no se realizará ninguna eliminación y se cerrará el mensaje emergente. En caso de presionar Si, se eliminará el proyecto seleccionado, se actualizará la página y se mostrará el mensaje "Se ha eliminado el proyecto {{ID Proyecto}}" | 5
E2-H7 | 3 - Low | 2 - Could |  |  | Story | Como administrador necesito subir un proyecto único para calcular el tiempo con un proyecto no considerado anteriormente | El formulario de subida debe tener los mismos campos que los proyectos que ya se encontraban en la BD. Se enviará una notificación sí se subió correctamente el proyecto nuevo. Se clusterizará el proyecto recién agregado junto a otros de características similares y a se volverán a calcular las horas tomando en cuenta el nuevo proyecto. | 8
E2-H8 | 2 - Medium | 1 - Should |  |  | Story | Como administrador necesito poder actualizar la información de una gran cantidad de proyectos para que se calculen correctamente las horas | En caso de que el usuario no sea administrador no podrá ingresar a esta página, además de que no podrá ingresar a través del menú de la aplicación. El usuario, tras haber filtrado un conjunto de proyectos dentro del buscador anteriormente mencionado, podrá seleccionar un botón de "Editar" en la parte superior derecha de la búsqueda filtrada. Al seleccionar este botón será llevado a un menú donde podrá realizar distintos cambios a los proyectos. Los cambios que se permitirán son unicamente el de fecha de inicio del trabajo. En este caso se podrá seleccionar si se aumentarán o restarán una cantidad específica de semanas o meses. Existirán distintos selectores, en donde se podrá seleccionar el tipo de operación (Sumar o restar tiempo), cantidad de tiempo (Semanas o meses) y cantidad de tiempo a aumentar o restar | 20
E2-H9 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como usuario necesito que los proyectos sean cargados a través de una API para realizar la agrupación con los datos más actulizados | El sistema debe ser capaz de solicitar los distintos proyectos de RODA a la API entregada. Dentro de esta API se hará entrega de todos los proyectos que el cliente necesite proyectar. Tras obtener los datos se almacenarán dentro de la DB para luego poder ser verificados. La solicitud a la API se deberá realizar cada cierto tiempo (Un valor parametrizado), además de poder activarse de forma manual para ir a buscar unicamente los proyectos más nuevo y que no estén registrados, ignorando los proyectos ya ingresados y, en caso de estar ya ingresado, se verificarán si hay cambios relevantes respecto al proyecto para realizar actualizaciones en caso de ser necesario. | 13
E2-H10 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito tener una interfaz fácil e intuitiva para confirmar los proyectos que se están subiendo | Al momento de subir un proyecto es necesario que aparezca una pantalla pop up donde se puedan ver los proyectos a subir. En esta pestaña deben de poder observarse los datos con mayor relevancia, como lo es el nombre, tipo de proyecto, linea de negocio, id, entre otros. En este mensaje de pop up deben aparecer dos botones que permitan cancelar o aceptar el subir los datos, en caso de ser cancelado el sistema no cargará nada. En caso de aceptar, el sistema subirá todos los proyectos compatibles | 5
E2-H11 | 1 - High | 0 - Must |  |  | Story | Como administrador necesito la integración de la clusterización con el resto del sistema para la asignación de HH | Se debe integrar el modelo de machine learnig desarrollado por el equipo Nº3 con la página desarrollada por el equipo Nº1, probando que las funcionalidades no interfieran entre los procesos, adaptar la base de datos y el diseño en caso de ser necesario. | 8

## LookupTables
Priority | Prioridad Subjetiva | Type | T-shirt Size | Story Point Sizes | tamaño de polera
0 - Expedite | 0 - Must | Defect | XS | 1 | es que tan complejo es el requerimiento
1 - High | 1 - Should | Story | S | 2 | xs = poco complejo
2 - Medium | 2 - Could | Epic | M | 3 | xl = muy complejo
3 - Low | 3 - Won't | Document | L | 5
|  | Knowledge Acquisition | XL | 8
13
20
40
60
100